АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

за период 2014–2018

7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ

7.1.1. ОПШТИ  ЦИЉ: Унапређен школски и универзитетски спорт

| 7.1.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског и универзитетског спорта |
| --- | --- |
| 7.1.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитетског спорта |
| 7.1.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима) |
| 7.1.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта |
| 7.1.1.5. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта |
| 7.1.1.6. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење медијског праћења и промоција школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих |
| 7.1.1.7. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину |

7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са и инвалидитетом и старих

| 7.2.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности |
| --- | --- |
| 7.2.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом за све |
| 7.2.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуто значајније укључење јединица локалне самоуправе у финансирање програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом |
| 7.2.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа акта и унапређени стручни потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области |
| 7.2.1.5. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким спортом и спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих |
| 7.2.1.6. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета |
| 7.2.1.7 | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено финансирање развоја спорта у Републици Србији кроз формирање Фонда за развој спорта |

7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА

7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој професионалног спорта

| 7.3.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта |
| --- | --- |
| 7.3.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услови за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата |
| 7.3.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата |
| 7.3.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена област професионалног спорта |

7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Развијена спортска инфраструктура

| 7.4.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојећег стања спортске инфраструктуре |
| --- | --- |
| 7.4.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура |

8. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ

8.1. ПОДИЗАЊЕ  КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања система спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање више у систем спорта жена, маргинализованих група, волонтера

| 8.1.1.1. | ПОСЕБНИ ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола) |
| --- | --- |
| 8.1.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђен софтвер којим ће се пратити финансијски токови спортских организација у Републици Србији - корисника буџетских средства из свих извора буџетског финансирања |
| 8.1.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске уније и другим приступним фондовима |
| 8.1.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета спортских организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима |
| 8.1.1.5. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета спортских организација у јединицама локалне самоуправе |
| 8.1.1.6. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне самоуправе |
| 8.1.1.7. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у односу на уложена средства из буџета и других извора финансирања |
| 8.1.1.8. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојени планови развоја спорта у јединицама локалне самоуправе |
| 8.1.1.9. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојени планови развоја гране спорта од стране надлежног националног спортског савеза |
| 8.1.1.10. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена, маргинализованих група и волонтера у систем спорта у Републици Србији |

8.2. СТРУЧНО И НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

8.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен стручни и научно-истраживачки рад у спорту и информационим системима;

| 8.2.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен стручни рад у спорту |
| --- | --- |
| 8.2.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен научно-истраживачки рад у спорту |
| 8.2.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије и покрајинских завода за спорт и медицину спорта, уз повезивање са високошколским установама |
| 8.2.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени информациони системи у спорту |

8.3. МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ

8.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена међународна спортска сарадња и спорт у дијаспори

| 8.3.1.1. | ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена национална платформа за међународну сарадњу и развоја спорта у дијаспори |
| --- | --- |

8.4. СПОРТ У ВОЈСЦИ

8.4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен спорт у војсци

| 8.5.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Устројена нормативна структура у области спорта у Војсци |
| --- | --- |
| 8.4.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Усклађена организациона структура војног спорта |
| 8.4.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Развијен систем међународног спорта у оквиру CISM |
| 8.4.1.4. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Интегрисан војни и цивилни спорт |
| 8.4.1.5. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен систем образовања у области спорта у Војсци |
| 8.4.1.6. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Развијена спортска медицина у Војсци |
| 8.4.1.7. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Остварена родна и полна равноправност жена у области спорта у Војсци |

8.5. СПОРТ У ПОЛИЦИЈИ

8.5.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен спорт у Полицији

| 8.5.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Ојачани капацитет запослених у МУП-у да кроз учешће у спортским активностима допринесу развоју система спорта у Србији |
| --- | --- |
| 8.5.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Постигнут потребан ниво стручних знања, вештина и способности које доприносе успешном раду припадника МУП-а |
| 8.5.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Ојачан капацитет спортских савеза и клубова из области спорта на води, под водом и алпинизма за њихово обучавање и укључивање у систем заштите и спасавања у Републици Србији |

8.6. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен однос спорта и туризма и животне средине

| 8.6.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма и животне средине |
| --- | --- |

8.7. МЕДИЈИ У СПОРТУ

8.7.1.    ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена улога и одговорност медија за развој спорта

| 8.7.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција спорта као здравог начин живота и мотивација грађана за бављење рекреативним активностима |
| --- | --- |
| 8.7.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Стручно усавршени спортски новинари |
| 8.7.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта |

8.8. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ

8.8.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту (насиље, допинг, намештање мечева, нелегално клађење)

| 8.8.1.1. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2014- 2018 |
| --- | --- |
| 8.8.1.2. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени механизми за борбу против манипулација на спортским такмичењима |
| 8.8.1.3. | ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и организациони оквир којим се регулише и обезбеђује спречавање допинга у спорту |

7.1. РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ

| ОПШТИ ЦИЉ 7.1.1. УНАПРЕЂЕН ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.1. Побољшани материјално-технички услови за реализацију школског и универзитетског спорта |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Oпремање школа функционалним справама и реквизитима према претходно утврђеним приоритетима | Израда анализе стања опремљености спортских објеката при школама и универзитетима справама и реквизитима | Урађена анализа стања справа и реквизита | СШСС, УССС | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Израда плана континуираног опремања спортских објеката при школама и универзитетима справама и спортским реквизитима | Израђен план за опремање спортских објеката реквизитима и справама | СШСС, УССС | 2016 | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.2. Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског и универзитетског спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Стварање услова за испуњење критеријума да за свако дете/ученика буде обезбеђена минимум једна спортска секција | Проширење понуде спортских секција у школи | Повећана понуда спортских секција у школама | МОС, МПНТР, ПССО, ЈЛС, СШСС | Континуирано | Буџет |
|  | Проширење понуде ваннаставних спортских активности у оквиру школе | Повећана понуда ваннаставних спортских активности у школама и на универзитетима | МОС, МПНТР, ПССО, ,ЈЛС СШСС | Континуирано | Буџет |
|  | Проширење понуде спортских активности у предшколским установама | Повећана понуда спортских активности у предшколским установама | ПССО, ССС, СШСС ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Неговање нових модела који ће повећати број активности у школским салама и спортским теренима у току викенда, летњег и зимског распуста, школске недеље спорта, развој нових модела СПРЕТ-а (спортско рекреативних такмичења | Повећан број реализованих програма и пројеката спортских активности | МПНТР, ПССО, ССС, СШСС, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Јачање сарадње школе и спортских организација у циљу унапређења школског спорта | Повећан број реализованих програма и пројеката у сарадњи спортских организација и школа | МПНТР, СШСС, ЈЛС | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Доношење плана за остваривање принципа „Један ученик – једна секција” | Обезбеђени услови за реализацију програма „Један ученик – једна секција” | МОС, СШСС, ЈЛС | 2015 | Буџет |
|  | Унапредити пројекат „Спорт у школе” | Повећан број школа и јединица локалне самоуправе које су се укључиле у реализацију пројекта „Спорт у школе” | МПНТР, СШСС, ЈЛС | 2018 | Буџет |
| Повећање понуде спортских садржаја на универзитетима | Повећање понуде ваннаставних спортских активности на универзитетима | Повећана понуда спортских секција и ваннаставних спортских активности студената | УССС, ССС | Континуирано | Буџет |
|  | Проширење понуде спортских секција на универзитетима и јачање сарадње универзитета и спортских организација | Број реализованих пројеката универзитета са спортским организацијама | УССС, ССС | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Реализација пројекта „СОФА” - Пројекат укључивања студената у рекреативне бесплатне активности | Број студената укључених у пројекат „СОФА” | УССС,ССС | Континуирано | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.3. Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортким такмичењима) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Стварање услова за испуњење основних приоритета школског спорта: свеобухватност, здравствени аспект и препознавање талената | Квалитетнијим праћењем система школских спортских и универзитетских такмичења обезбедити неопходност организовања међуодељенских, међуразредних и унутаршколских такмичења | Израђен систем за спровођење, праћење и координацију школских спортских такмичења унутар школа | МОС, МПНТР, ПССО, СШСС | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Унапређење система школских такмичења кроз школска спортска такмичења организована по моделу лигашких такмичења, мењања спортских дисциплина, полне заступљености и равномерности | Израђени савременији и функционалнији системи спортских школских и универзитетских такмичења | МОС, МПНТР, СШСС | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Системом школског спорта обезбедити социјалну интеграцију ученика са инвалидитетом | Обезбеђени услови за интеграцију ученика са инвалидитетом у системе спортских такмичења | МОС, МПНТР, ПССО, ЈЛС, СШСС | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Проширење обима и садржаја здравствених услуга обухваћених обавезним здравственим осигурањем | Унапређен систем обавезног здравственог осигурања | МОС, МПНТР, МЗ | Континуирано | Буџет |
| Повећање учешћа студената на спортским студентским такмичењима | Унапређење система такмичења у оквиру студентског спорта, уз регулисање посебног статуса студената врхунских спортиста | Повећан број студената који се организовано баве спортом | МОС, УССС, АВУ | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Системом универзитетског спорта обезбедити социјалну интеграцију студената са инвалидитетом | Обезбеђени услови за интеграцију студената са инвалидитетом у системе спортских такмичења | УССС, ПОКС, ССИС, АВУ | Континуирано | Нису потребна средства |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.4. Побољшан стручно педагошки рад и унапређења институционална сарадња у оквиру школског и универзитетског спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање нивоа стручног рада у школском и универзитетском спорту, тако да су испуњени законски и квалитативни услови у погледу потребних стручних квалификација и знања за рад са децом и омладином | Организација стручних трибина, семинара и симпозијума у циљу едукације наставника разредне наставе, наставника физичког васпитања, координатора школског спорта, секретара школских спортских савеза и директора школа | Организоване стручне трибине,семинари и симпозијуми на тему школског и универзитетског спорта | МОС, МПНТР, ПССО, ЗУОВ, ЈЛС, СШСС | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Развити стални систем сертификације програма и пројеката школског спорта, органа и организација | Развијен систем сертификације програма и пројеката унутар школског и универзитетског спорта | МПНТР, СШСС, УЗСС, СУ, НИ, ЗУОВ | Континуирано | Нису потребна средства |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.5. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење предшколског, школског и универзитетског спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Стварање услова за развој предшколског, школског и универзитетског спорта на нивоу ЈЛС, као приоритета | Израда анализе стања предшколског, школског и универзитетског спорта и услова за његово спровођење на нивоу локалне самоуправе (обухват деце, стручни потенцијали, спортска и педагошка друштва, спортска инфраструктура, спортске справе и реквизити) | Урађена анализа стања | МОС, МПНТР, ПССО, ЈЛС, СКГО, СШСС, ЗУОВ | 2017 | Нису потребна средства |
|  | Одређивање носиоца предшколског, школског и универзитетског спорта на нивоу ЈЛС у циљу реализације свих програмских активности школског и универзитетског спорта | Идентификовани и одређени носиоци предшколског, школског и универзитетског спорта | МОС, МПНТР, ЗУОВ, ПССО, ЈЛС | 2017 | Нису потребна средства |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.6. Побољшано медиjског праћење и промоција школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Популарисање предшколског, школског и универзитетског спорта кроз већу медијску присутност и истицања јавног значаја школског спорта | Израда медијског плана у циљу популаризације предшколског, школског и универзитетског спорта | Израђен медијски план праћења и извештавања предшколског, школског и универзитетског спорта | МОС, МПНТР, ПССО, ЗУОВ,ЈЛС, СШСС, УССС, ТСС, СУ | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Реализовање програма и пројеката у циљу промоције фер плеја, толеранције и поштовања различитости | Број реализованих програма и пројеката | МОС, МПНТР, ПССО, ЗУОВ,ЈЛС, СШСС,УССС, ТСС, СУ | Континуирано | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.7. Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање нивоа сарадње између школа и организација у области спорта у циљу повећања обухвата бављења деце и младих спортским активностима и физичким вежбањем | Успостављање сарадње и партнерских односа између школа и организација у области спорта на популарисању спортских активности и укључивању деце и младих у организоване облике бављења спортом и физичким вежбањем у оквиру организација у области спорта | Број деце и младих који су се укључули у спортске активности у организацијама у области спорта кроз сарадњу тих организација и школа | ЈЛС, ТСС, СШСС, УССС, ННГС, АВУ | Континуирано | Буџет |
|  | Реализовање програма и пројеката унапређења спортских активности деце и младих у спортовима који их привлаче | Број реализованих програма и пројеката | ЈЛС, СШСС,УССС, ТСС, ННГС, АВУ | Континуирано | Буџет |

7.2. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА ГРАЂАНА СПОРТОМ КРОЗ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ

| ОПШТИ ЦИЉ 7.2.1. ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ СЕГМЕНТИМА СТАНОВНИШТВА ПОСЕБНО ДЕЦЕ, МЛАДИХ, ЖЕНА, ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СТАРИХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.1. Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Медијска промоција редовне физичке активности у функцији здравља | Медијска кампања о потреби физичке активности | Израђен медијски план за промоцију физичке активности | МОС, МЗ, ПССО, ИЈЗС, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Покретање портала који повезује владине, невладине и спортске организације које промовишу и организују редовну физичку активност | Покренут портал | МОС, ПССО, ЈЛС, ССС | 2016 | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.2. Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Изградња, реконструкција, адаптација и санација отворених и затворених објеката за спорт и рекреацију грађана | Изградња, обележавање и одржавање стаза за шетњу и планинарење | Број припремљених и реализованих пројеката | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Изградња ТРИМ стаза и Стаза здравља | Број припремљених и реализованих пројеката | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Изградња јавних вежбалишта на отвореном | Број припремљених и реализованих пројеката | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Изградња стаза за бицикле и ролере | Број припремљених и реализованих пројеката | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Изградња скејт паркова, полигона за ролере и ВМХ | Број припремљених пројеката и реализованих пројеката | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Изградња и опремање школских спортских сала | Број припремљених пројеката и реализованих пројеката | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Изградња и опремање отворених игралишта и сала за универзитетски спорт | Број припремљених пројеката и реализованих пројеката | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
| Опремање спортских објеката и израда плана коришћења спортске инфраструктуре | План континуираног опремања справама, реквизитима и ситним спортским реквизитима | Израђен план и број опремљених спортских објеката | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Обезбеђивање прилаза спортским објектима за особе са инвалидитетом | Изграђени прилази | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Континуирано и планско обезбеђивање коришћења постојеће спортске инфраструктуре за реализацију спортских активности у области спорта за све | Израђен план | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.3. Подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у финансирању програмских активности из области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Адекватно позиционирање рекреативног спорта и спорта особа са инвалидитетом у програмима развоја спорта на нивоу јединица локалне самоуправе, као приоритета | Израда анализи стања спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом на нивоу ЈЛС | Урађена анализа стања | МОС, ПССО, ЈЛС, СКГО,ССИС, ССС | 2016 | Буџет |
|  | Израда препорука и утврђивање приоритета за функционисање спортске рекреације у оквиру програма развоја спорта у ЈЛС | Број израђених препорука | МОС, ПССО, ЈЛС, СКГО, ССС | 2016 | Буџет |
|  | Израда препорука и утврђивање приоритета за функционисање спорта особа са инвалидитетом у оквиру програма развоја спорта у ЈЛС | Број израђених препорука | МОС, ПССО, ПОКС, ЈЛС, СКГО,ССИС | 2016 | Буџет |
|  | Укључивање ЈЛС у системску израду пројеката и праћење развоја спортске рекреације, посебно младих, жена, старих и особа са инвалидитетом | Број укључених јединица локалне самопправе | МОС, ПССО, ЈЛС,ССИС, ССС | 2016 | Буџет |
| Развој неопходних механизама за реализацију планова и програма у области спортске рекреације и спорта особа са инвалидитетом на нивоу јединица локалне самоуправе | Обезбеђивање институционалног капацитета унутар организација спорта за све и спорта особа са инвалидитетом за квалитетно аплицирање програма и пројеката | Обезбеђен стручни кадар | ССС,ТСС, ССИС, СУ | 2016 | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз правилнике и унапређени стручни потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Дефинисање критеријума у области спортске рекреације и критеријума за финансирање | Израда критеријума за обављање спортских активности и спортских делатности у области спортске рекреације | Број урађених одговарајућих аката и дефинисаних критеријума | МОС, ССС, ННГС | 2016 | Буџет |
|  | Израда програма и критеријума за стручну едукацију, лиценцирање и перманентно усавршавање | Израђени програми | МОС, ПССО, ЈЛС, ННГС | 2016 | Буџет |
|  | Анализа стања у области финансирања спортске рекреације у ЈЛС | Урађена анализа | МОС, ЈЛС, ССС | 2016 | Буџет |
|  | Израда критеријума за финансирање спортске рекреације | Број усвојених одговарајућих аката у ЈЛС | МОС, ПССО, ЈЛС, ТСС | 2015 | Буџет |
| Унапређење стручних потенцијала у спортској рекреацији и спорту особа са инвалидитетом | Едукација и лиценцирање спортских стручњака у спортској рекреацији | Број лиценцираних спортских стручњака | МОС, ПССО, ННГС | 2016 | Буџет |
|  | Организација стручних трибина и семинара | Број одржаних стручних семинара и трибина | ССС, ННГС, ТСС | Континуирано | Буџет |
|  | Организација регионалних, националних и међународних стручних конференција | Број организованих регионалних, националних и међународних конференција | ПОКС, ССС, ННГС | Континуирано | Буџет |
|  | Израда плана стручног оспособљавања и усавршавања | Урађен план стручног оспособљавања и усавршавања | НИ | 2016 | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и полицији, радничким спортом и спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Обједињавање активности спортске рекреације, школског и универзитетског спорта, врхунског спорта, спорта у војсци, радничког спорта и спорт на селу у оквиру територијалних спортских савеза, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих | Сарадња са гранским спортским савезима | Број организација чије су активности обједињене | МОС, ССС, ННГС, ТСС | 2016 | Буџет, Привредни субјекти |
|  | Сарадња са синдикатима, ЈЛС око радничког спорта | Број реализованих програма | ЈЛС, ТСС | 2016 | Буџет, Привредни субјекти |
|  | Сарадња са војском у области спорта у ЈЛС | Број активности које су реализоване | МО, ЈЛС, ТСС | 2016 | Буџет, Привредни субјекти |
|  | Сарадња са системом школског, универзитетског и врхунског спорта на нивоу ЈЛС | Број реализованих програма | МПНТР, ЈЛС,СШСС, УССС, ТСС | 2016 | Буџет, Привредни субјекти |
|  | Подстицање програма спортске рекреације на селу | Број реализованих програма | ССС, ЈЛС, СУ, ТСС | 2016 | Буџет, Привредни субјекти |
|  | Подстицање деце, младих, жена и инвалида на редовну физичку активност | Број особа укључених у програме | ССС, ЈЛС, ТСС, СУ | 2016 | Буџет, Привредни субјекти |
|  | Подстицање програма остваривања родне и полне равноправности и омасовљење женског спорта | Број реализованих активности и процентуално унапређења индивидуална здравствена заштита жена | МОС, ОКС, ССС, ИЈЗС, ТСС | 2016 | Буџет, Привредни субјекти |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.6. Унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, невладиним организацијама и гранским спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама у функцији одржавања здравља, виталности и дигнитета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Формирање међуресорне координације области здравља, културе, просвете, социјалне политике и спорта | Едукација и усавршавање волонтера и спортских стручњака за рад са старим особама | Број едукованих волонтера и спортских стручњака | ССС, ЈЛС, МЗ | Континуирано | Буџет |
|  | Подстицање оснивања и рада актива и група за вежбање старих особа при спортским клубовима, спортским друштвима и културно уметничким друштвима | Број основаних актива и реализованих програма | ЈЛС, ТСС | Континуирано | Буџет |
|  | Промотивне акције и манифестације типа Дан изазова, Светски дан пешачења, Дан без аутомобила, олимпијада спорта и културе особа трећег доба | Број група које редовно вежбају неку од наведених цикличних активности | АССС, ТСС, ССС, СП, ПТДС | Континуирано | Буџет |

| ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.7. Унапређено финансирање развоја спорта у Републици Србији кроз формирање Фонда за развој спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Формирање фонда за развој спорта | Доношење акта о формирању Фонда, укључивање партерских организација у рад Фонда, израда плана активности | Донет акт, број укључених партнерских организација и израђен план активности | МОС | 2015 | Буџет, донације парнера |

7.3. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ВРХУНСКОГ СПОРТА

| 7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: НАСТАВАК ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ВРХУНСКОГ СПОРТА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета и даље унапређење стручног рада у области врхунског спорта |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Унапређење компетентности спортских стручњака и стручњака у спорту | Ниво компетентности и радне професије спортских стручњака и стручњака у спорту | Усаглашеност стручног образовања и стручне оспособљености стручног кадра и реалних потреба спорта | МОС, АТ, АВУ, НСЗ, ННСС, ЗСМСРС, ПЗСМС | Континуирано | Буџет |
| Међународна спортска сарадња | Проширење међународне спортске сарадње | Број потписаних споразума о билатералној спортској сарадњи | МОС, МСП, ОКС, ССС | Континуирано | Буџет |
| Дијаспора и систем спорта Србије | Отвореност и заинтересованост система спорта за спортисте и спорске резултате у дијаспори | Број стручњака из дијаспоре укључен у систем спорта | МОС, МСП, ССС, ОКС | Континуирано | Буџет |

| 7.3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова за одржавање и даље постизање врхунског спортског резултата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Врхунско окружење врхунског спорта | Спортско медицинска заштита, наука, социјална брига и сигурност спортиста | Број врхунских спортиста којима су обезбеђени адекватни услови | МОС, ПССО, ЗСМСРС, ПЗСМС, НИ, АДАС, АВУ, ННСС | Континуирано | Буџет |
| Финансирање врхунског спорта | Финансијски план према технологији изградње врхунског резултата | Реализација програмских активности у складу са стратегијом одржавања врхунског резултата | МОС, ПССО, ОКС, ССС, ПОКС | Континуирано | Буџет |
| Врхунски спорт за просперитетну јединицу локалне самоуправе, регион, покрајину | Активности и подршка клубовима са врхунским спортским резултатом | Број клубова којима је обезбеђена подршка | МОС, АП, ПССО, ННГС, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
| Међународна такмичења у Републици Србији | Прихватање и организација | Број организованих спортских такмичења | МОС, ПССО, ОКС, ССС, ПОКС, ННГС | Континуирано | Буџет, спонзори, донатори |
| Врхунски спортски резултат | Стратешки вишегодишњи план развоја врхунског спортског резултата кроз мере за учешће врхунских спортиста у националним селекцијама, националним првенствима и професионалним лигама | Број освојених медаља на великим међународним такмичењима | МОС, ННГС, ОКС, ССС, ПОКС | Континуирано | Буџет |

| 7.3.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој спортисте до врхунског резултата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Програми Националних гранских савеза на путу изградње врхунског резултата | Примена јасних критеријума при укључивању врхунских спортиста у програм | Број категорисаних врхунских спортиста | МОС, ННГС, ОКС, ССС, ПОКС | Континуирано | Буџет |
| Програми спортске припреме | Организовање припрема у складу са динамиком очекиваних резултата | Број организованих припрема | ННГС, ОКС, ССС, ПОКС | Континуирано | Буџет |
| Развојни програми у јединици локалне самоуправе, региона, покрајине | Идентификација клубова са капацитетом за развојне програме | Број клубова са одговарајућим капицитетом | ЈЛС, ПССО, ННГС, ОКС, ССС, ПОКС, СК | Континуирано | Буџет |
|  | Идентификација и системска подршка и финансирање програма спортских клубова који остварују резултате на међународном нивоу такмичења | Број клубова укључених у систем | ЈЛС, ПССО, ННГС, ОКС, ССС, ПОКС, СК | Континуирано | Буџет |
|  | Перманентна подршка спортским клубовима у остварењу и реализацији планова развоја од стране надлежних националних гранских савеза | Број подржаних спортских клубова | ЈЛС, ПССО, ННГС, ОКС, ССС, ПОКС, СК | Континуирано | Буџет |
|  | Умањење административних и других такси од стране Националних гранских савеза ка спортским клубовима | Донета спортска правила и акта којима се умањују таксе које плаћају спортски клубови при обављању спортских активности и делатности | ННГС, ОКС, ССС, ПОКС | Континуирано | Буџет |
| Транзиција перспективних спортиста јуниора – кадета у вишу категорију | Детектовање и подршка перспективних спортиста јуниора - кадета - у вишу категорију. | Број програмских активности са циљем ефикасне транзиције у вишу категорију | ННГС, СУ, ЈЛС, ПССО | Континуирано | Буџет |

| 7.3.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена област професионалног спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Унапређење рада и организације професионалних спортских клубова и професионалних спортских лига | Дефинисање правног положаја професионалних спортских клубова и професионалних спортских лига | Усвојена законска и подзаконска решења | МОС, ННГС, ОКС | 2015 | Нису потребна средства |
| Транзиција врхунских јуниора према професионалном спорту | Успостављање система финансирања младих професионалних спортиста у националним селекцијама и професионалним клубовима | Број врхунских јуниора у професионалном спорту | МОС, ПССО, ННГС, ОКС, ССС, ПОКС | Континуирано | Буџет |

7.4. РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

| ОПШТИ ЦИЉ 7.4.1. РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и евалуирано постојеће стања спортске инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Истраживање о стању спортске инфраструктуре у Републици Србији | Формирати радну групу за припрему и праћење спровођења истраживања | Формирана радна група | МОС, ЗСМСРС,ССС, ОКС, СКГО, АП, ПССО | 2015 | Буџет |
|  | Дефинисање истраживачког поступка и параметара за утврђивање реалне слике постојећег стања спортске инфраструктуре у Републици Србији | Дефинисан истраживачки поступак | МОС, ЗСМСРС, ССС, ОКС, СКГО, ЈЛС, ПССО | 2015 | Буџет |
|  | Прикупљање и обрада података | Извештај са закључком о извршеном истраживању | МОС, ЗСМСРС, Партнери | 2017 | Буџет |
| Категоризација спортских објеката | Рангирање спортских објеката | Објављени подаци о извршеном рангирању спортских објеката | МОС, ЗСМСРС | Континуирано | Буџет |
| Утврђивање спортских објеката од националног значаја | Формирање радне групе за припрему уредбе којoм се ближе уређују услови, критеријуми и начин стицања, односно одузимања статуса спортског објекта од националног значаја | Формирана радна група | МОС, ЗСМСРС, ССС, ОКС | 2015 | Буџет |
|  | Доношење одговарајућег акта којим се ближе уређују услови, критеријуми и начин стицања, односно одузимања статуса спортског објекта од националног значаја | Донет акт | МОС, ВРС | 2015 | Буџет |
|  | Формирање радне групе за припрему акта и листе предлога за утврђивање спортских објеката од националног значаја | Формирана радна група и припремљена листа предлога | МОС, ЗСМСРС, ССС, ОКС | 2015 | Буџет |
|  | Доношење акта којим спортски објекат стиче статус спортског објекта од националног значаја | Донет акт о стицању статуса спортског објекта од националног значаја | МОС, ВРС | 2016 | Буџет |

| 7.4.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | Континуирано | РЕСУРСИ |
| Анализирање потреба за бројем и структуром спортских објеката у РС | Разматрање и усвајање предлога за изградњу објеката на основу анализа постојећег стања и предлога надлежних институција и заинтересованих страна (министарства, ЈЛС, гранских савеза, АП, покрајинских секретаријата) | Извештај о потребама и структури спортских објеката | МОС, ПССО, ОКС, ССС, ЗСМСРС | Континуирано | Буџет и услуге других служби |
| Унапређење регулативе у области просторног планирања и пројектовања са аспекта спортске инфраструктуре | Покретање иницијативе за дефинисање плана мреже спортских објеката као саставног делa планског документа и израда критеријума за пројектовање спортских објеката | Покренута иницијатива | МОС, ННГС | 2016 | Буџет |
| Креирање програма изградње спортских објеката, укључујући приоритетно и завршетак започетих спортских објеката | Припремити програм изградње спортских објеката | Припремљен програм | МОС, ПССО, ЈЛС, ОКС, ССС, ЗСМСРС | Континуирано | Буџет |
| Планирање потребних финансијских средстава | Израдити финансијске планове | Усвојени финансијски планови | МОС, ПССО, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
| Спровођење програма изградње спортских објеката | Реализовати програм изградње спортских објеката | Реализован програм | МОС, ЈЛС | Континуирано | Буџет |
|  | Евалуација програма изградње спортских објеката | Извештај о реализацији програма | МОС, ПССО, ЈЛС и партнери | Континуирано | Буџет |
| Унапређење поступка за реализацију пројеката | Покретање иницијатива код Инжењерске коморе Србије за подизање квалитета инжењерских услуга у поступку припреме и реализације изградње (пројектантске услуге, услуге вршења техничке контроле, вршење услуга извођења радова, стручног надзора, техничког прегледа и сл.) | Покренуте иницијативе | МОС | 2016 | Буџет |

8. ОСТАЛИ ЦИЉЕВИ

8.1. ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

| 8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: УСПОСТАВЉЕН КОЗИСТЕНТАН СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И ФИНАНСИРАЊА СИСТЕМА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ПЕРМАНЕНТНА ЕДУКАЦИЈА, УКЉУЧИВАЊЕ ВИШЕ У СИСТЕМ СПОРТА ЖЕНА, МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА, ВОЛОНТЕРА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за програмско финансирање њихове активности и делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола) |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање капацитета Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије и надлежних националних гранских савеза у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџета Републике | Организација стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања, праћења,реализације и извештавања за програме финансираних средствима из буџета | Број организованих стручних скупова и семинара и број едукованих учесника едукација | МОС, ССС ,ОКС, ЗСМСРС | Континуирано | Буџет |
|  | Израда Упутства за извештавање о реализованом програму | Израђено Упутства за извештавање о реализованом програму | МОС, ССС, ОКС, ЗСМСРС | Јун 2015 | Нису потребна средства |
| Подизање капацитета територијалних спортских савеза и спортских организација (клубова) који се финансирају у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме савеза средствима из буџета | Организација стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за програме финансираних средствима из буџета | Број организованих стручних скупова и семинара и број едукованих учесника едукација | МОС, ПССО, ЈЛС, ССС, ОКС, ЗСМСРС, ПЗСМС | Континуирано | Буџет |
|  | Анализа стања и финансирања спорта у јединицама локалне самоуправе | Израђена Анализа | ЗСМСРС, ПЗСМС, ЈЛС, СКГО, ССС | Јануар 2015 | Нису потребна средства |
|  | Израда Приручника о финансирању спорта у јединицама локалне самоуправе | Израђен Приручник о финансирању у јединицама локалне самоуправе | МОС, ССС, ОКС, ЗСМСРС, ПЗСМС | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Прављење листе добрих и лоших примера финансирања спорта у ЈЛС и поштовања критеријума за финансирање | Израђена листа добрих и лоших примера финансирања спорта у ЈЛС и поштовања критеријума за финансирање | МОС, ПССО, ЈЛС, ССС,ОКС, ЗСМСРС, ПЗСМС | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Анализирати програме развоја спорта на територији јединица локалне самоуправе у сегменту финансирања програма | Израђена анализа програме развоја спорта на територији јединица локалне самоуправе у сегменту финансирања програма | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС | 2015 | Нису потребна средства |
| Иницирати измене и допуне Закона о јавним набавкама | Након анализе ефеката важећег Закона о јавним набавкама иницирати измене и допуне | Израђена анализа ефеката Закона о јавним набавкама и инициране измене истог закона | МОС, ССС, ОКС, ЗСМСРС | 2015 | Нису потребна средства |

| 8.1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређено праћење и контрола финансијских токова организација у области спорта која се финансирају из буџета Републике Србије |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Стварање јединственог Аналитичког центра за праћење реализације програма финансираних на нивоу Републике | Припрема структуре организације Аналитичког центра и његово позиционирање у систему спорта у Републици Србији | Припремљена структура организације Аналитичког центра и његово позиционирање у систему спорта у Републици Србији | МОС, ССС, ОКС, ЗСМСРС, | 2016 | Буџет |
|  | Припрема буџета за рад Аналитичког центра | Припремљен буџета за рад Аналитичког центра | МОС, ССС, ОКС, ЗСМСРС | 2016 | Буџет |
|  | Набавка материјално техничких средстава за рад Аналитичког центра | Набављена материјално техничка средства за рад Аналитичког центра | МОС, ССС, ОКС, ЗСМСРС | 2016 | Буџет |
|  | Одабир запослених на пословима аналитике | Одабрани запослених на пословима аналитике | МОС, ССС, ОКС, ЗСМСРС | 2016 | Буџет |
|  | Рад Аналитичког центра са предлозима за промене у систему спорта у Републици Србији | Урађени предлози Аналитичког центра са предлозима за промене у систему спорта у Републици Србији | МОС, ССС, ОКС, ЗСМСРС | 2016 | Буџет |

| 8.1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Израђен софтвер којим ће се пратити финансијски токови спортских организација у Републици Србији - корисника буџетских средства из свих извора буџетског финансирања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Израда софтвера за праћење финансијских токова спортских организација у Републици Србији | Припрема пројекта за израду софтвера | Припремљен пројекат | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Анализа искустава из света | Урађена анализа добре праксе | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Израда софтвера и његова имплементација у целокупном систему спорта од Републике до јединица локалне самоуправе | Израђен софтвер и имплементиран на целокупном систему спорта у Републици Србији од Републике до јединице локалне самоуправе | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | 2016 | Буџет |
|  | Обезбеђивање сервера и потребне опреме за примену софтвера | Обезбеђен сервер и потребне опреме за примену софтвера | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | 2016 | Буџет |

| 8.1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети организација у области спорта за аплицирање ка фондовима Европске Уније и другим приступним фондовима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање капацитета Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије и надлежних националних гранских савеза и територијалних спортских савеза у области писања пројеката у ЕУ формату | Организација стручних скупова и семинара у области писања пројеката у ЕУ формату | Број организованих стручних скупова и семинара и број едукованих учесника едукација | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | Континуирано | Буџет |
| Коришћење приступних фондова ( Ерасмус +, ИПА, погранична сарадња..) | Учешће организација на међународним конкурсима | Број добијених грантова из међународних фондова, број реализованих пројекта и број успешно реализованих и оправданих пројеката | Сви чиниоци система спорта у Републици Србији | Континуирано | Делимично буџет док не отпочне реализација добијених грантова |

| 8.1.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета спортских организација за писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Подизање капацитета Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, надлежних националних гранских савеза и територијалних спортских савеза за писање пројеката и понуда спонзорима и донаторима | Организација стручних скупова и семинара у области планирања, програмирања, праћења, реализације и извештавања за писање пројеката и понуда спонзорима и донаторима | Број организованих стручних скупова и семинара и број едукованих учесника едукација | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | Континуирано | Буџет |

| 8.1.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојене категоризације спортских организација у јединицама локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Категорисање спортских организација на нивоу јединица локалне самоуправе | Израда критеријума за категорисање спортских организација | Израђени критеријуми за категорисање спортских организација | ЈЛС, ССС, ТСС, СКГО | 2016 | Нису потребна додатна средства |
|  | Симулација понуђених решења за категорисање у реалним условима | Извршена симулација и урађена анализа добијених резултата у односу на предложене критеријуме за бодовање | ЈЛС, ССС, ТСС, СКГО | 2016 | Нису потребна додатна средства |
|  | Израда аката за категорисање спортских организација у ЈЛС | Израђена одговарајућа акта | ЈЛС | 2016 | Нису потребна додатна средства |

| 8.1.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата у односу на уложена средтсва из буџета и других извора финансирања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Компаративна Анализа улагања у спорт из свих извора са постигнутим резултатима | Анализа финансирања спорта из свих извора | Израђена анализа финансирања спорта из свих извора | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | 2016 | Нису потребна додатна средства |
|  | Анализа постигнутих спортских резултата | Израђена анализа постигнутих спортских резултата | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | 2016 | Нису потребна додатна средства |
|  | Компаративна анализа добијених резултата | Израђена компаративна анализа добијених резултата | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | 2016 | Нису потребна додатна средства |
|  | Израда плана финансирања за наредну годину на основу добијених резултата | Израђен план финансирања за наредну годину на основу добијених резултата | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС, ПЗСМС | 2016 | Нису потребна додатна средства |

| 8.1.1.8. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојени планови развоја спорта у јединицама локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Припремљен Приручник за израду планова развоја спорта у јединицама локалне самоуправе и усвојени планови развоја спорта у јединицама локалне самоуправе у складу са Стратегијом | Припрема Приручника за израду планова развоја спорта у јединицама локалне самоуправе и израда планова развоја спорта у јединицама локалне самоуправе и њихово усвајање | Објављен Приручник за израду планова развоја спорта у јединицама локалне самоуправе и број јединица локалне самоуправе које су усвојиле план развоја | МОС, ПССО, ЈЛС | Шест месеци од усвајања стратегије | Нису потребна додатна средства |

| 8.1.1.9. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усвојени планови развоја гране спорта од стране надлежног националног савеза |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Усвојен план развоја гране спорта у од стране надлежног националног савеза у складу са Стратегијом | Израда плана развоја гране спорта од стране надлежног националног савеза и његово усвајање | Број надлежних националних савеза који су усвојили план развоја | МОС, ОКС, ССС, ННГС | 2016 | Нису потребна додатна средства |

| 8.1.1.10. ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена, маргинализованих група и волонтера у систем спорта у Републици Србији |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Израда Стратегије већег укључивања жена и маргинализованих група у спортски систем Републике Србије | Формирање радне групе, припрема Стратегије, анализа докумената и округли столови | Формирана радна група и завршене све радње у припреми и израђен Предлог стратегије | МОС, ПССО, ССС, ОКС,ЗСМСРС | Континуирано | Буџет |
| Израда Стратегије развоја волонтерског покрета у Републици Србији | Обједињавање свих волонтерских група и формирање јединствене базе података | Направљена јединствена база података и оформљен јединствени тим волонтерске мреже | МОС, ССС, ОКС, ЗСМСРС | Континуирано | Буџет |

8.2. СТРУЧНО И НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

| 8.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН СТРУЧНИ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У СПОРТУ И ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен стручни рад у спорту |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Унапредити систем едукације стручњака у спорту кроз усвајање националних критеријума за спортске тренере | Дизајнирати развој и имплементацију свеобухватног националног система едукације тренера у спорту | Формиране радне групе при националним гранским савезима, усвојени планови образовања тренера | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ОКС, ССС, ПОКС, ПЗСМС | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Усвојити националне критеријуме за спортске тренере | Усвојени национални критеријуми за спортске тренере при националним гранским савезима | МОС, ННГС, ОКС, ССС, ПОКС | 2016 | Нису потребна средства |
| Имплементирање надзора над стручним радом у спорту | Имплементирати правилник о надзору над стручним радом у спорту у спортску праксу | Број извршених надзора | ЗСМСРС, ПЗСМС | Континуирано | Нису потребна средства |

| 8.2.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен научноистраживачки рад у спорту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Оснивање wеb портала за дисеминацију научних информација у области спорта | Формирање радне групе за оснивање wеb портал | Формирана радна група за оснивање wеb портала | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2017 | Нису потребна средства |
|  | Креирање акционог плана формирања web портал | Креиран акциони план формирања wеb портала | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2017 | Нису потребна средтсва |
| Реализовање научно истраживачких и истраживачко развојних програма и пројеката у области спорта | Конципирање, одобравање и реализовање научно истраживачких и истраживачко развојних програма који су од општег интереса за развој спорта у Републици Србији | Број реализованих програма и пројеката | МОС, МПНТР, АВУ, ОКС, ССС, ННСС, ЗСМСРС | континуирано | Буџет |

| 8.2.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије и покрајинских завода за спорт и медицину спорта, уз повезивање са високошколским установама |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ РИЗИЦИ |
| Унапредити систем издавачке, научне, истраживачко-развојне и библиотечке делатности у области спорта и медицине спорта у сарадњи са високошколским установама | Урађена платформа за планску израду научних радова и реализацију научно-истраживачких пројеката Завода и високошколских установа | Број објављених научних радова и реализованих научно-истраживачких пројеката | ЗСМСРС, АВУ, ПЗСМС | Континуирано | Нису потребна средства |

| 8.2.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени информациони системи у спорту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ/ЗАДАЦИ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Формирање јединственог спортског информационог система у виду интерактивног wеb портала | Формирање радне групе за оснивање wеb портал | Формирана група за оснивање wеb портала | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Креирање акционог плана формирања web портал | Усвојен акциони план формирања wеb портала | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Имплементација акционог плана и формирање wеb портала | Активан wеb портал | МОС, АВУ, ЗСМСРС, ССС | 2016 | Нису потребна средства |

8.3. МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ

| 8.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНА МЕЂУНАРОДНА СПОРТСКА САРАДЊА И СПОРТ У ДИЈАСПОРИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1.1. ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена национална платформа за међународну сарадњу и развој спорта у дијаспори |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Унапређење структура за правилну координацију спортске сарадње на међународном нивоу и у дијаспори | Национална платформа за међународну сарадњу и развој спорта у дијаспори | Усвојена платформа и њена примена од свих идентификованих и задужених чинилаца за афирмацију националне политике | МОС, МСП, ССС, ОКС, ННГС | Континуирано | Буџет |

8.4. СПОРТ У ВОЈСЦИ

| 8.5.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН СПОРТ У ВОЈСЦИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Устројена нормативна структура у области спорта у Војсци |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Правно регулисање области спорта у ВС | Дефинисање спорта у ВС Законом о спорту | Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о спорту у Републици Србији | МОС, МО | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Израда измене и допуне Упутства о спортским такмичењима у ВС | Усвојене измене и допуне или израђено ново Упутство | МО | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Израда измене и допуне Упутства о физичкој обуци у ВС | Усвојене измене и допуне или израђено ново Упутство | МО | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Израда измене и допуне Норматива покретних ствари за обуку трајних и потрошних вредности у ВС | Усвојене измене и допуне или израђено нови Норматив | МО | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Категоризација војних спортиста и спортских стручњака у МО и ВС | Усвојени Критеријуми за категоризацију | МО, МОС, ОКС, ССС, ЗСМСРС | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Допуна регулативе о напредовању у војној каријери и награђивању спортиста | Израђени критеријуми | МО | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Допуна Правилника о исхрани у ВС која се односи на специфичну исхрану спортиста | Донет нов Правилник о изменама и допунама Правилника или донет нов Правилник | МО | 2016 | Нису потребна средства |

| 8.5.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Усклађена организациона стуктура војног спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Функционално уподобљавање организационе структуре организационих целина МО и ВС које се баве спортом у војсци | Функционално инкорпорирање надлежних и стручних лица из МО у функционални састав МОС, ОКС и ССС | Кооптирање лица из МО у састав МОС, ОКС и ССС | МОС, МО, ОКС, ССС | 2015 - 2016 | Нису потребна средства |
|  | Преформирање организацијске целине која се на нивоу МО бави војним спортом | Обједињавање Одсека за војни спорт и спортског вода ВА | МО | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Дефинисање основних функција и надлежности ОЦ које се баве војним спортом. | Разграничење надлежности систематизацијом | МО | 2015 | Нису потребна средства |

| 8.5.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Развијен систем међународног спорта у оквиру CISM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Партиципирање развоју светског мира, међуармијске сарадње и поверења кроз активности из програма CISM | Наступ на светским, европским и регионалним такмичењима и догађајима под окриљем CISM | Број спортских догађаја, дисциплина, спортиста и земаља учесница | МО, ОКС, ССС, ННГС | 2015 - 2018 | Буџет |
|  | Развој репрезентативног војног спорта учешћем врхунских спортиста на међународним и домаћим такмичењима | Склапање Уговора са МО (ВА) о запошљавању врхунских спортиста у спортском воду ВА | МО, МОС, ОКС, ССС, ННГС | 2015 - 2018 | Буџет |

| 8.5.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Интегрисан војни и цивилни спорт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Планирана и организована сарадња МО, ССС, ОКС и ННГС | Планирано и организовано учешће ВС у подршци активностима ССС, ОКС и ННГС | Одобрен годишњи План подршке ВС у активностима ГСС | МО, ССС, ОКС, ННГС | 2015 - 2018 | Нису потребна средства |
|  | Учешће ВС у цивилним (лигашким) такмичењима | Формирање клубова ВС | МО, ННГС | 2015 | Буџет |
|  | Размена спортских искустава | Организовање заједничких кампова | МО, ННГС | 2015 - 2018 | Буџет |

| 8.5.1.5. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен систем образовања у области спорта у Војсци |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Унапређење система образовања стручног и научног кадра у области војног спорта | Формирање радне групе за унапређење образовања и науке у спорту у МО и ВС | Формирана радна група за унапређење образовања и науке у спорту у МО и ВС | МО, МОС, ВС, МПНТР, ССС, АВУ | 2015 | Нису потребна средства |
|  | Организација и учешће на конференцијама научним скуповима и симпозијумима | Број догађаја, учесника, број објављених радова | МО, МОС, ВС, МПНТР, ССС, АВУ | 2015 - 2018 | Буџет |
|  | Спровођење применљивих истраживања у области војног спорта | Број пројеката и истраживања, број докторских и магистарских радова | МО, МОС, ВС, МПНТР, ССС, АВУ | 2015 - 2018 | Буџет |
|  | Учешће наставно-научног кадра у пракси и стручног кадра из праксе у настави. | Број догађаја, учесника, број објављених радова | МО, МОС, ВС, МПНТР, ССС, АВУ | 2015 - 2018 | Буџет |
|  | Израда анализе и предлога препорука за унапређење образовања и науке у спорту у МО и ВС | Израђена анализа и поднесени предлози | МО, МОС, ВС, МПНТР, ССС, АВУ | 2015 | Нису потребна средства |

| 8.5.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Развијена спортска медицина у Војсци |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Развој одељења за физиологију напора и дијететику ВМА | Едукација и пријем нових специјалиста медицине спорта; улагање у савремену опрему | Број прегледа и објављених радова у страним часописима | МО, ВМА | 2015 | Буџет |
| Успостављање катедре за последипломске студије из медицине спорта на ВМА | Едукација специјалиста медицине спорта кроз докторске студије | Број објављених радова у међународним часописима и број одбрањених доктората | ВМА, МФ у Београду и Крагујевцу | 2016 | Буџет |
| Развој научноистраживачког рада из области физиологије напора и дијететике, као и антидопинга | Повезивањем различитих целина ВМА са истраживачким центрима у земљи и свету | Број објављених радова у иностраним часописима | ВМА, МФ у Београду и Крагујевцу, АДАС | 2015 - 2018 | Буџет |

| 8.5.1.7. ПОСЕБАН ЦИЉ: Остварена родна и полна равноправност жена у области спорта у Војсци Србије |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ РИЗИЦИ |
| Остваривање родне равноправности кроз женски спорт у ВС | Едукација о потреби повећања броја жена у спорту у систему одбране | Спровођење едукације на свим нивоима у систему одбране | МО, ССС | 2015 - 2018 | Нису потребна средства |
|  | Проглашење дана женског спорта у ВС | Дан женског спорта у ВС признат и унет у планове | МО, ССС | 2015 - 2018 | Нису потребна средства |
|  | Организација и учешће на такмичењима „Спорт и мир” и приредбама „Жене и спорт” | Број догађаја, спортиста, број земаља учесница | МО, ССС | 2015 - 2018 | Буџет |
|  | Унапређивање безбедности, здравствене и социјалне заштите жена у женском спорту у ВС | Израда анализе о услугама спортске медицине, водича и јединствене евиденције лекарских прегледа | МО | 2015 - 2018 | Нису потребна средства |
|  | Посебно финансирање програма за учешће жена у спорту | Предвиђена и утрошена финансијска средства | МО, МОС, ССС | 2015 - 2018 | Буџет |

8.5. СПОРТ У ПОЛИЦИЈИ

| 8.5.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН СПОРТ У ПОЛИЦИЈИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Ојачани капацитет запослених у МУП–у да кроз учешће у спортским активностима допринесу развоју система спорта у Србији |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Обезбедити да стручне спортске способности запослених у МУП-у допринесу развоју система спорта у Републици Србији учешћем у раду спортских клубова и организовањем спортских манифестација | Обезбедити да стручне спортске способности запослених у МУП-у допринесу развоју система спорта у Србији учешћем у раду спортских клубова и организовањем спортских манифестација | Број спортских манифестација чијој организацији је допринео МУП | МОС, МУП | Континуирано | Буџет |
| Обезбедити учешће запослених у МУП-у спортским активностима и спортским националним и међународним манифестацијама | Охрабрити запослене у МУП-у за учешће у спортским активностима и спортским манифестацијама | Број жена и мушкараца, запослених у МУП-у који учествују у организованим спортским активностима и манифестацијама | МОС, МУП | Континуирано | Буџет |

| 8.5.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Постигнут потребан ниво стручних знања, вештина и способности које доприносе успешном раду припадника MУП-а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Обезбедити учешће спортских стручњака запослених у МУП-у образовним активностима националног спорта у Републици Србији | Израдити анализу са препорукама о потреби за укључење припадника МУП-а у спортске активности | Састављена препорука о потреби за укључење припадника МУП-у локалне спортске активности | МОС, МУП, НСС, АВУ | Континуирано | Буџет |
|  | Припремити Меморандум о сарадњи по питању едукације између МУП-а и одређених гранских спортских савеза | Потписан меморандум о сарадњи по питању едукације између МУП-а и одређених гранских спортских савеза | МОС, МУП, НСС, АВУ | Континуирано | Буџет |

| 8.5.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Ојачан капацитет спортских савеза и клубова из области спорта на води, под водом и алпинизма за њихово обучавање и укључивање у систем заштите и спасавања у Републици Србији |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Усвојити Меморандум о сарадњи Министарства спорта и омладине са Министарством унутрашњих послова о сарадњи на јачању капацитета спортских савеза и клубова у систему заштите и спасавања у Републици Србији | Припрема и израда Меморандума о сарадњи | Потписан Меморандум | МОС, МУП | Друга половина 2014. године | Буџет |
| Дефинисати спортске савезе и клубове као оспособљених правних лица за заштиту и спасавање, а који се баве спортовима на води и под водом и планинарским спортовима и њихово укључивање у систем заштите и спасавања | Формирати радну групу за израду предлога савеза и клубова који су оспособљени за заштиту и спасавање, које ће Влада одредити својом одлуком | Усвојен акт Владе којом се одређују спортски савези и клубови из области спортова на води, под водом и алпинизма као оспособљена правна лица за заштиту и спасавање | ВРС, МОС, МУП, ССС | Последњи квартал 2014. године | Буџет |
| Израдити и усвојити план и програма обучавања спортских клубова који се баве спортовима на води и под водом, планинарским спортовима и њихово евентуално укључивање у специјализоване јединице цивилне заштите | Формирање радне групе за израду плана о програму обучавања | Усвојен план и програм обучавања спортских клубова за заштиту и спасавање | МУП, МОС, ССС, ННГС | Први квартал 2015. године | Буџет |
| Програмирати буџетска средстава за опремање и обучавање спортских савеза и клубова који су укључени у систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама | Одређивање спортских савеза за које ће се издвајати посебна средства за јачање капацитета у обуци и опремању | Одређени спортски савези и извршено буџетирање њиховог опремања и обучавања | МУП, МОС, ССС, ННГС | Први квартал 2015-те године | Буџет |

8.6. СПОРТКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

| 8.6.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕН ОДНОС СПОРТА И ТУРИЗМА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма и животне средине |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Промоција земље кроз спој спорта и туризма и повећање привредног раста | Дефинисање мера за унапређење сарадње спорта и туризма у Републици Србији | Број мера за унапређивање сарадње спорта и туризма | МОС, МП, ПССО, ССС, АВУ | 2018 | Нису потребна средства |
|  | Перманентно усавршавање спортских и туристичких радника за искоришћавање потенцијала спортског туризма | Број одржаних семинара и заједничких акција и манифестација | МОС, МП, ПССО, ССС | 2018 | Нису потребна средства |
|  | Успостављање сарадње између јавног, приватног и невладиног сектора у циљу унапређења односа спорта и туризма у Републици Србији | Број успешно реализованих заједничких пројеката, дефинисани кључни стејкхолдери спортских догађаја | МОС, МП, ПССО, ЈЛС, ССС | 2018 | Нису потребна средства |
|  | Побољшање инфраструктуре спортско туристичких објеката за потребе спортиста и туриста, који се баве активним туризмом | Број изграђених и реновираних објеката | МОС, ПССО, ЈЛС | 2018 | Буџет |
|  | Промоција спортског туризма у Републици Србији | Број реализованих кампања | МОС, МП, МКИ, ПССО, ССС | 2018 | Нису потребна средства |
| Побољшање ефикасне енергетске ефикасности спортских објеката | Неговати одрживи развој спортско рекреативне инфраструктуре по питањима очувања енергије и очувања животне средине | Број енергетско ефикасних објеката | МОС, МПЗЖС, МГСИ | 2018 | Нису потребна средства |

8.7. МЕДИЈИ У СПОРТУ

| 8.7.1. ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНA УЛОГA И ОДГОВОРНОСТ МЕДИЈА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Медијска промоција спорта као здравог начин живота и мотивација грађана за бављење рекреативним активностима |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Медијска промоција спорта, посебно домаћег спорта, као здравог начин живота и мотивација грађана за рекреативно бављење спортом | Подршка медијским пројектима из области спорта | Број подржаних пројеката, број подржаних медијских садржаја и број директних и индиректних корисника | МОС, МЗ, ИЈЗС , ПССО | Континуирано | Буџет |
|  | Омогућена равномерна доступност медијских садржаја из области спорта на целој територији земље | Дистрибуирани садржаји на целој територији земље посебно у мање развијеним подручјима | МОС, МКИ | Континуирано | Буџет |
|  | Унапређење спортских емисија на јавним медијским сервисима | Рејтинг емисија | РЕМ, ЈМС,МКИ | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Побољшање медијског праћења и бављења спортом, укључујући и школски спорт, у циљу неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих | Број подржаних пројеката, број подржаних медијских садржаја и број директних и индиректних корисника | МОС, РРА, ЈМС, ПССО | Континуирано | Буџет |

| 8.7.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стручно усавршени спортски новинари |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Установљени механизми за стручно оспособљавање спортских новинара и доступност информација о раду и плановима савеза | Организација стручног усавршавања за спортске новинаре | Број одржаних курсева и број полазника | МОС, ЗСМСРС, УН | Континуирано | Буџет |
|  | Афирмација позитивног информисања | Број одржаних активности и број укључених новинара | МОС, УН | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Извештавање са спортских догађаја по критеријума светских спортских асоцијација (ФИФА, УЕФА...) | Припремљене измене и допуне Закона о спорту које омогућавају доношење одговарајућих аката | МОС, УН | 2016 | Нису потребна средства |
|  | Ажурирање интернет сајтова спортских савеза | Број ажурираних сајтова | МОС, ННГС | Континуирано | Буџет |
|  | Ажурирање информација о пројекту РИО 2016 | Број ажурираних информација | МОС, ОКС, ННГС | 2016 | Нису потребна средства |

| 8.7.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подигнута свест грађана о позитивним вредностима спорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Акције афирмације спортских вредности | Медијске кампање у циљу смањења насиља на спортским теренима | Број медијских кампања, број емитовања и писаних садржаја на недељном нивоу, територијална покривеност | МОС, ПССО, ЈЛС, медији | Континуирано | Буџет |
|  | Популаризовање малих спортских клубова и мање популарних спортова путем медија | Број емитованих прилога, интересовање јавности за спортске догађаје (а да нису од националног значаја) | ЈМС, ННГС, медији | Континуирано | Буџет |
|  | Промоција омладинских спортских клубова | Број емитованих прилога, интересовање јавности за спортске догађаје (а да нису од националног значаја) | ЈМС, НУ, медији | Континуирано | Буџет |
|  | Промоција примера добре праксе | Број емитованих прилога, интересовање јавности за примере (а да нису од националног значаја) | МОС, ЈМС, УН, медији | Континуирано | Нису потребна средства |

8.8. НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У СПОРТУ

| 8.8.1 ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СВИХ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У СПОРТУ (НАСИЉЕ, ДОПИНГ, НАМЕШТАЊЕ МЕЧЕВА, НЕЛЕГАЛНО КЛАЂЕЊЕ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављен механизам за доследну примену Националне стратегије за борбу против насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама за период 2014- 2018 |  |  |  |  |  |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Спровођење Националне стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године | Спровођење активности предвиђене Акционим планом Националне стратегије | Реализоване активности из Акционог плана Националне стратегије | Сви друштвени субјекти | У складу са роковима из Акционог плана | У складу са ресурима из Акционог плана |

| 8.8.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени механизми за борбу против манипулација на спортским такмичењима |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Учешће у раду Радне групе Савета Европе за израду Нацрта међународне конвенције за борбу против манипулација на спортским такмичењима | Сагледавање предлога текста међународне конвенције | Број датих предлога и сугестија | МОС, МФ, МУП | У складу са роковима Савета Eвропе | Буџет |
| Ратификација Конвенције | Спровођење процедура у вези са ратификацијом | Ратификована међународна конвенција | ВРС, НС | 1 година након усвајања Конвенције у савету Европе | Нису потребна средства |
| Спровођење Закона о ратификацији Конвенције | Усклађивање прописа, стварање институционалних оквира, успостављање канала за размену информација | Усклађени прописи, створени институционални оквир и успостављени канали за размену информација | ВРС, НС, надлежна Министарства, ННГС | 1 година након ратификовања Конвенције | Нису потребна средства |

| 8.8.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и организациони оквир којим се регулише и обезбеђује спречавање допинга у спорту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | МЕРЕ | ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ | РОКОВИ АКТИВНОСТИ | РЕСУРСИ |
| Повећање броја допинг контрола и довођење на годишњи ниво сличан ономе који имају друге државе сличног броја становника и величине, уз задржавање квалитета рада | Укључивање спортских савеза у финансирање допинг контрола | Број укључених спортских савеза | МОС, АДАС, ННГС | Континуирано | Буџет |
|  | Наставак развоја система "интелигентног тестирања" | Израђен систем и план тестирања | АДАС | Континуирано | Нису потребна средства |
| Наставак и јачање антидопинг едукације | Одржавање постигнутог нивоа од 30-50 антидопинг едукативних предавања годишње | Број одржаних предавања | АДАС, ННГС | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Наставак условљавања добијања стипендије МОС са присуствовањем на 2 антидопинг едукације у току године | Број спортиста који су добили стипендије и број обука који су похађали | МОС, АДАС, ННГС | Континуирано | Нису потребна средства |
|  | Наставак стручног усавршавања кадрова и јачање знања на пољу спортске медицине | Број спроведених обука и број учесника обуке | АДАС, ННГС | Континуирано | Нису потребна средства |
| Обезбеђивање адекватних услова за рад антидопинг агенције | Обезбеђивање одговарајућих просторија за рад Антидопинг агенције Републике Србије | Oбезбеђен адекватан простор | МОС | 2015 | Нису потребна средства |
| Доношење подзаконских аката и аката које доноси Антидопинг агенција Републике Србије из Закона о спречавању допинга у спорту | Припрема и усвајање аката предвиђених Законом о спречавању допинга у спорту | Донета акта | МОС, АДАС | март 2015 | Нису потребна средства |

СКРАЋЕНИЦЕ

| АВУ | Акредитоване високошколске установе |
| --- | --- |
| АДАС | Антидопинг агенција Републике Србије |
| АССС | Асоцијација спорт за све Србије |
| АТ | Асоцијације тренера |
| АП | Аутономна покрајина |
| ВРС | Влада Републике Србије |
| ВА | Војна академија |
| ВМА | Војно медицинска академија |
| ВС | Војска Србије |
| ДЗ | Домови здравља |
| ЕУ | Европска унија (European Union) |
| ЗСМСРС | Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије |
| ЗУОВ | Завод за унапређивање образовања и васпитања |
| ИПА | Европски приступни фонд |
| ИЈЗС | Институт за јавно здравље Србије |
| ЈМС | Јавни медијски сервиси |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| МОК | Међународни Олимпијски комитет (International Olympic Committee) |
| МПК | Међународни Параолимпијски комитет (International Paralympic Committee) |
| МЗ | Министарство здравља |
| МКИ | Министарство културе и информисања |
| МО | Министарство одбране |
| МОС | Министарство омладине и спорта |
| МП | Министарство привреде |
| МПНТР | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| МСП | Министарство спољних послова |
| МТТТ | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |
| МУП | Министарство унутрашњих послова |
| МФ | Министарство финансија |
| МГСИ | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ННГС | Надлежни национални грански савези |
| ННСС | Надлежни национални спортски савез |
| НИ | Научне институције |
| ОКС | Олимпијски комитет Србије |
| ПОКС | Паралимпијски комитет Србије |
| ПЗСМС | Покрајински завод за спорт и медицину спорта |
| ПССО | Покрајински секретаријат за спорт и омладину |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ПТДС | Покрет трећег доба Србије |
| РЕМ | Регулаторно тело за електронске медије |
| РТС | Радио телевизија Србије |
| СШСС | Савез за школски спорт Србије |
| СП | Савези пензионера |
| СЕ | Савет Европе |
| СК | Спортски клубови |
| ССИС | Спортски савез инвалида Србије |
| ССС | Спортски савез Србије |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| СУ | Струковна удружења |
| ТСС | Територијални спортски савези |
| ТОС | Туристичка организација Србије |
| УН | Удружења новинара |
| УССС | Универзитетски спортски савез Србије |
| ЦИСМ | Интернационални савет за војни спорт |